|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден  решением избирательной комиссии муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края  от 25.06.2020 № 28/80 |

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов

Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва

| **№ п/п** | **Содержание мероприятия** | **Срок исполнения** | | | | | **Исполнители** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Назначение выборов | Не ранее |  | не позднее | | | Представительный орган муниципального образования |
| 14.06.2020 | - | 24.06.2020 | | |
|  |  | Не позднее 04.07.2020 | | | | | (избирательная комиссия муниципального образования, если уполномоченный орган не назначит выборы в установленный срок) |
| 2 | Опубликование решения о назначении выборов в СМИ | Не позднее чем через 5 дней со дня его принятия | | | | | Представительный орган муниципального образования |
|  |  | Не позднее 25.06.2020 | | | | |  |
| 3 | Информирование Избирательной комиссии Красноярского края о принятом решении | Незамедлительно | | | | | Орган, принявший решение о назначении выборов |
|  | **Избирательные комиссии** | | | | | | |
| 4 | Формирование окружных избирательных комиссий | Не позднее | 24.07.2020 | | | | Избирательная комиссия муниципального образования (далее – ИКМО) |
| 5 | Принятие решения о дополнительном зачислении в резерв составов участковых избирательных комиссий | Не позднее 24.07.2020 | | | | | Территориальная избирательная комиссия |
| 6 | Публикация сообщения о дополнительном зачислении в резерв составов участковых избирательных комиссий в государственных или муниципальных средствах массовой информации | После принятия решения о дополнительном зачислении в резерв составов участковых избирательных комиссий | | | | | Территориальная избирательная комиссия |
| 7 | Размещение сообщения о дополнительном зачислении в резерв составов участковых избирательных комиссий в сети Интернет | Не позднее чем через 3 дня со дня принятия решения | | | | | Территориальная избирательная комиссия |
| 8 | Сбор предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий | с 24.07.2020 по 13.08.2020 | | | | | Территориальная избирательная комиссия |
|  |  | | |  |  |
| 9 | Внесение предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий | В срок, установленный решением территориальной избирательной комиссией | | | | | Субъекты, обладающие правом внесения предложений по кандидатурам в резерв составов участковых избирательных комиссий |
| 10 | Принятие решения о кандидатурах для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий и размещение его в сети Интернет | Не позднее 27.08.2020 | | | | | Территориальная избирательная комиссия |
|  | **Избирательные участки. Списки избирателей** | | | | | | |
| 11 | Представление сведений об избирателях в ИКМО для составления списка избирателей | Сразу после назначения дня голосования | | | | | Глава местной администрации городского округа; командир воинской части, руководитель организации, в которой избиратель временно пребывает |
| 12 | Опубликование списка избирательных участков с указанием их границ, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования | Не позднее 03.08.2020 | | | | | Глава местной администрации |
| 13 | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в УИКи | Не позднее 02.09.2020 | | | | | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 14 | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения | С 02.09.2020 | | | | | Участковые избирательные комиссии |
| 15 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью УИК | Не позднее 12.09.2020 | | | | | Председатель и секретарь соответствующей участковой избирательной комиссии |
|  | **Выдвижение и регистрация кандидатов** | | | | | | |
| 16 | Выдвижение кандидатов | С 25.06.2020 по 29.07.2020 (включительно) | | | | | Лица, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
| 17 | Составление и направление в ИКМО списка политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах. Опубликование указанного списка в СМИ и размещение его в сети "Интернет" | Не позднее 28.06.2020 | | | | | Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений и политических партий |
| 18 | Заверение общетерриториальных списков кандидатов, представленных избирательными объединениями | В течение 3-х дней со дня приема документов | | | | | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 19 | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов, списка кандидатов | Со дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата | | | | | Кандидаты; избирательные объединения, не внесенные в список политических партий, выдвижение которыми кандидатов, списка кандидатов считается поддержанным избирателями и не требует сбора подписей избирателей при проведении выборов в Законодательное Собрание Красноярского края, а также в представительные органы муниципальных образований Красноярского края |
| 20 | Представление в соответствующую комиссию документов для регистрации кандидатов | Не позднее 18 часов местного времени 03.08.2020 | | | | | Кандидат, избирательное объединение |
| 21 | Принятие решения о регистрации либо об отказе в регистрации кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательных округах, списков кандидатов | В 10-дневный срок со дня представления документов на регистрацию | | | | | Избирательная комиссия муниципального образования, окружные избирательные комиссии |
| 22 | Опубликование данных о зарегистрированных кандидатах | Не позднее 3 дней после их регистрации | | | | | Избирательная комиссия муниципального образования, окружные избирательные комиссии |
|  | **Статус кандидатов** | | | | | | |
| 23 | Назначение доверенных лиц кандидата | После выдвижения кандидата, списка кандидатов | | | | | Кандидат, избирательное объединение |
| 24 | Регистрация доверенных лиц кандидата | В течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | | | | | Избирательная комиссия муниципального образования, окружные избирательные комиссии |
| 25 | Регистрация уполномоченных представителей избирательного объединения (в т.ч. уполномоченного по финансовым вопросам) | Не позднее 2-х дней с момента представления в избирательную комиссию списка назначенных уполномоченных представителей избирательного объединения (в т.ч. уполномоченного по финансовым вопросам) | | | | | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 26 | Представление в соответствующую комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения служебных обязанностей | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | | | | | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающих в СМИ |
| 27 | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, на снятие своей кандидатуры | Не позднее 07.09.2020  При наличии вынужденных обстоятельств не позднее 11.09.2020 | | | | | Кандидат, выдвинутый непосредственно |
| 28 | Реализация права кандидата, выдвинутого в составе списка кандидата, на снятие своей кандидатуры | Не позднее 28.08.2020 | | | | | Кандидат, выдвинутый в составе списка кандидатов |
| 29 | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им кандидата | Не позднее 07.09.2020 | | | | | Орган избирательного объединения, принявший решение о о выдвижении кандидата, списка кандидатов |
|  | **Информирование избирателей и предвыборная агитация** | | | | | | |
| 30 | Представление в территориальный орган Роскомнадзора списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, учредителями которых являются государственные органы и организации субъекта РФ и (или) которым за год, предшествующий дню официального опубликования решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование | Не позднее 30.06.2020 | | | | | Орган местного самоуправления |
| 31 | Представление в ИКМО перечня муниципальных СМИ, обязанных предоставлять эфирное время и печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее 05.07.2020 | | | | | Орган исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации |
| 32 | Опубликование указанного перечня | По представлению перечня, но не позднее 10.07.2020 | | | | | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 33 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов. Предоставление указанных сведений в ИКМО с уведомлением о готовности предоставлять эфирное время, печатную площадь, оказывать услуги по размещению агитационных материалов | Не позднее 25.07.2020 | | | | | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| 34 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов. Предоставление указанных сведений вместе с уведомлением в ИКМО. | Не позднее 25.07.2020 | | | | | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 35 | Опубликование сведений об общем еженедельном минимальном объеме бесплатной и платной печатной площади, которую периодическое печатное издание предоставляет для целей предвыборной агитации. | Не позднее 25.07.2020 | | | | | Редакции государственных и муниципальных периодических печатных изданий |
| 36 | Проведение жеребьевки с целью распределения **бесплатного** эфирного времени на каналах муниципальных организаций телерадиовещания Утверждение графика предоставления эфирного времени | Не позднее 13.08.2020 | | | | | Избирательная комиссия муниципального образования |
| Не позднее 13.08.2020 | | | | |
| 37 | Проведение жеребьевки в целью распределения **платного** эфирного времени на каналах муниципальных организаций телерадиовещания | Не позднее 13.08.2020 | | | | | Муниципальная организация телерадиовещания на основании письменных заявок |
| 38 | Проведение жеребьевки с целью распределения бесплатной и платной печатной площади для опубликования предвыборных агитационных материалов. Составление графика предоставления бесплатной печатной площади с указанием конкретной даты | Не позднее 13.08.2020 | | | | | Редакции государственных и муниципальных периодических печатных изданий |
| 39 | Утверждение вышеуказанного графика | После проведения жеребьевки | | | | | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 40 | Агитационный период | **Для избирательного объединения** – со дня принятия им решения о выдвижении кандидата, кандидатов, списка кандидатов;  **для кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов**, - со дня представления в соответствующую избирательную комиссию списка кандидатов;  **для кандидата, выдвинутого непосредственно -** со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться;  **для кандидата, выдвинутого избирательным объединением по одномандатным округам** – со дня представления в окружную комиссию необходимых документов.  До нуля часов местного времени за одни сутки до дня голосования. | | | | | Кандидаты, избирательные объединения |
| 41 | Предвыборная агитация в СМИ, включая сетевые издания | с 15.08.2020 до 00 часов 12.09.2020 | | | | | Кандидаты, избирательные объединения |
| 42 | Сообщение в письменном виде соответствующим СМИ об отказе от использования бесплатного эфирного времени, бесплатной печатной площади | Не позднее чем за 3 дня до выхода в эфир или опубликования агитационного материала | | | | | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
| 43 | Предоставление филиалу ПАО "Сбербанк России" платежного документа о перечислении в полномом объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади | Не позднее чем за 2 дня до предоставления эфирного времени, опубликования предвыборного агитационного материала | | | | | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
| 44 | Предоставление копии платежного документа с отметкой филиала ПАО "Сбербанк России" в СМИ | До предоставления эфирного времени, печатной площади | | | | | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
| 45 | Предоставление в ИКМО данных учета объема и стоимости эфирного времени, печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации | не позднее 23.09.2020 | | | | | Организации, осуществляющие выпуск СМИ, редакции сетевых изданий |
| 46 | Запрет на опубликование результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов и иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в сети "Интернет" | С 08.09.2020 по 13.09.2020 | | | | | Редакции СМИ, граждане, организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов общественного мнения |
| 47 | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями на установленное ИКМО время | В течение 3 дней со дня подачи заявки | | | | | Собственник, владелец помещений, пригодных для проведения публичных агитационных мероприятий и находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| 48 | Уведомление в письменной форме избирательной комиссии муниципального образования о факте предоставления помещения | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | | | | | Собственник, владелец помещений, пригодных для проведения публичных агитационных мероприятий и находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| 49 | Размещение информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения, в сети "Интернет" или ее доведение до сведения других зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений иным способом | В течение 2-х суток с момента получения уведомления | | | | | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 50 | Подача уведомления о проведении публичного мероприятия (за исключением собрания и пикитирования, проводимого одним участником) в письменном виде | Заблаговременно | | | | | Кандидат, избирательное объединение |
| 51 | Подача заявок на аккредитацию представителей СМИ в Избирательную комиссию Красноярского края для досрочного голосования - | не позднее 09.09.2020 | | | | | Редакции средств массовой информации |
|  | | | | |
| не позднее 30.08.2020 | | | | |
| 52 | Представление экземпляров или копий агитационных печатных материалов в комиссию, зарегистрировавшую кандидата, вместе со сведениями об их заказчике, изготовителе | До начала их распространения | | | | | Кандидат, избирательное объединение |
| 53 | Выделение специальных мест для размещения агитационных печатных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее 13.08.2020 | | | | | Органы местного самоуправления по предложению избирательной комиссии муниципального образования |
|  | **Финансирование выборов** | | | | | | |
| 54 | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов в соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов | Не позднее 05.07.2020 | | | | | Финансовый орган муниципального образования |
| 55 | Выдача разрешения на открытие специального избирательного счета | В течение 2 дней со дня получения комиссией уведомления о выдвижении кандидата (регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам избирательного объединения) | | | | | Избирательная комиссия муниципального образования, окружные избирательные комиссии |
| 56 | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда, уведомление соответствующей избирательной комиссии об отказе от финансирования своей избирательной кампании при условии, что избирателей в избирательном округе не превышает 5 000 | В период после письменного уведомления избирательной комиссии о выдвижении до предоставления документов для его регистрации этой избирательной комиссией | | | | | Кандидат либо его уполномоченный по финансовым вопросам, уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного объединения |
| 57 | Сообщение кандидатом, избирательным объединением реквизитов открытого специального избирательного счета | В течение 3-х дней со дня открытия специального избирательного счета, но не позднее дня представления документов на регистрацию | | | | | Кандидат, избирательное объединение |
| 58 | Предоставление в соответствующую комиссию сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных счетах кандидатов, избирательных объединений | По требованию избирательной комиссии муниципального образования, окружных избирательных комиссий | | | | | Кредитная организация |
| 59 | Направление в СМИ для опубликования информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | Периодически до дня голосования | | | | | Избирательная комиссия муниципального образования, окружные избирательные комиссии |
| 60 | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | В течение 3-х дней со дня получения | | | | | Редакции государственных и муниципальных периодических печатных изданий |
| 61 | Возврат пожертвований жертвователям в случаях, предусмотренных п.8 ст.44 Закона Красноярского края "О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае" | Не позднее чем через 10 дней после поступления пожертвования на специальный избирательный счет | | | | | Кандидат, избирательное объединение |
| 62 | Перечисление в доход бюджета муниципального образования пожертвований, внесенных анонимными жертвователями | Не позднее чем через 10 дней после поступления пожертвования на специальный избирательный счет | | | | | Кандидат, избирательное объединение |
| 63 | Предоставление в соответствующую комиссию финансовых отчетов |  | | | | |  |
|  | а) первый финансовый отчет | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации | | | | | Кандидат (за исключением кандидата, отказавшегося от создания избирательного фонда в соответствии с п.1 ст.44 Закона Красноярского края от 02.10.2003г. № 8-1411), избирательное объединение |
|  | Закрытие специальных избирательных счетов по письменному заявлению кандидата, уполномоченного по финансовым вопросам избирательного объединения | До дня предоставления итогового финансового отчета | | | | | Кандидат, избирательное объединение |
|  | б) итоговый финансовый отчет | Не позднее 23.10.2020 | | | | |
| 64 | Направление копий вышеуказанных финансовых отчетов в редакции СМИ | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения | | | | | Избирательная комиссия муниципального образования, окружные избирательные комиссии |
| 65 | Опубликование копий финансовых отчетов | В течение 3-х дней со дня их получения | | | | | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 66 | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальных счетах кандидатов, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в их избирательные фонды | После дня голосования | | | | | Кандидат, избирательное объединение |
| 67 | Перечисление в доход бюджета муниципального образования денежных средств, оставшихся на специальном счете Закрытие счета кандидата, избирательного объединения | С 12.11.2020 | | | | | Кредитная организация самостоятельно |
| 68 | Предоставление финансового отчета о поступлении и расходовании бюджетных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов |  | | | | |  |
|  | в ИКМО с приложением первичных финансовых документов; | Не позднее 23.09.2020 | | | | | Участковые избирательные комиссии |
|  | в ИКМО с приложением первичных финансовых документов; | Не позднее 03.10.2020 | | | | | Окружные избирательные комиссии |
|  | в представительный орган муниципального образования | Не позднее 23.10.2020 | | | | | Избирательная комиссия муниципального образования |

| **№ п/п** | **Содержание мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнители** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Голосование и определение результатов выборов** | | |
| 69 | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, числа изготовляемых бюллетеней, порядка осуществления контроля за их изготовлением на выборах | Не позднее 23.08.2020 | Избирательная комиссия муниципального образования, окружные избирательные комиссии |
| 70 | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам соответствующей комиссии, уничтожении лишних бюллетеней | Не позднее чем за 2 дня до получения ею бюллетеней от соответствующей полиграфической организации | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 71 | Передача избирательных бюллетеней в непосредственно нижестоящие избирательные комиссии по акту на основании решения о распределении бюллетеней | В сроки, установленные комиссией | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 72 | Передача бюллетеней участковым избирательным комиссиям: | Не позднее 11.09.2020 |  |
|  | в том числе для целей досрочного голосования | Не позднее 07.09.2020 |  |
| 73 | Оповещение избирателей о времени и месте голосования | Не позднее 02.09.2020 | Участковые избирательные комиссии |

| **№ п/п** | **Содержание мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнители** |
| --- | --- | --- | --- |
| 74 | Досрочное голосование |  |  |
|  | в помещении ИКМО | С 02.09.2020 по 08.09.2020 | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | в помещении участковых комиссий | Не ранее 09.09.2020 | Участковые избирательные комиссии |
| 75 | Передача в участковые избирательные комиссии списка досрочно проголосовавших избирателей с приобщенными к нему заявлениями избирателей, конвертами с бюллетенями досрочно проголосовавших | Не позднее 08.09.2020 | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 76 | Регистрация всех поданных письменных заявлений (устных обращений в том числе) избирателей в специальном реестре о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | С 03.09.2020 до 14.00 местного времени 13.09.2020 | Участковые избирательные комиссии |
| 77 | Голосование | С 8.00 до 20.00 13.09.2020 | Лица, обладающие активным избирательным правом |
| 78 | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | Сразу после окончания времени голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 79 | Подписание протокола об итогах голосования на избирательном участке | После проведения итогового заседания участковой комиссии | Участковые избирательные комиссии |
| 80 | Выдача заверенных копий протокола УИК об итогах голосования по требованию члена УИК, иных лиц, указанных в п.3 ст. 21 Закона Красноярского края "О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае" с оформлением факта выдачи заверенной копии в соответствующем реестре | После подписания протокола об итогах голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 81 | Направление первого экземпляра протокола УИК об итогах голосования | Незамедлительно после его подписания и выдачи заверенных копий |  |
|  | в ИКМО (по общетерриториальному, избирательному округу) | Участковые избирательные комиссии |
|  | в окружную избирательную комиссию (по одномандатным избирательным округам) |
| 82 | Определение результатов выборов, составление протокола о результатах выборов |  |  |
|  | по общетерриториальному избирательному округу | После суммирования данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых комиссий | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | по избирательным округам | Окружные избирательные комиссии |
| 83 | Направление извещения зарегистрированному кандидату, избранному депутатом о факте избрания | После определения результатов выборов | Избирательная комиссия муниципального образования, окружные избирательные комиссии |
| 84 | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом главы, депутата либо копию документа, удостоверяющего подачу в установленный сргок заявления об освобождении от указанных обязанностей | В 5-дневый срок со дня получения извещения | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом |
| 85 | Установление общих результатов выборов | Не позднее 17.09.2020 | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 86 | Официальное опубликование общих результатов выборов | Не позднее чем через 5 дней после установления общих результатов выборов,  Не позднее 22.09.2020 | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 87 | Регистрация депутатов, избранных в представительный орган муниципального образования | После официального опубликования общих результатов выборов и представления кандидатом копии приказа об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата |  |
| 88 | Официальное опубликование результатов выборов, включая данные о количестве голосов избирателей, полученным каждым из кандидатов | Не позднее 14.10.2020 | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 89 | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов | Не позднее 14.11. 2020 | Избирательная комиссия муниципального образования |