

**ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

**КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

**Р Е Ш Е Н И Е**

г. Красноярск

 22 июня 2021 г. № 191/1664-7

Об утверждении Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания

Красноярского края четвертого созыва

В соответствии со статьей 13 Уставного закона Красноярского края «О выборах депутатов Законодательного Собрания Красноярского края», на основании постановления Законодательного Собрания Красноярского края от 17 июня 2021 года № 11-5191П «О назначении выборов депутатов Законодательного Собрания Красноярского края четвертого созыва», руководствуясь постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 18 июня 2021 года № 11/87-8 «**О проведении голосования на выборах, референдумах, назначенных на 19 сентября 2021 года, в течение нескольких дней подряд»,** Избирательная комиссия Красноярского края РЕШИЛА:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Красноярского края четвертого созыва (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru) и разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПредседательИзбирательной комиссииКрасноярского края |  | А.Г. Подушкин |
| Секретарь Избирательной комиссии Красноярского края |  | А.М. Привалов |

Утвержден

решением Избирательной комиссии

Красноярского края

от 22 июня 2021 г. № 191/1664-7

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению выборов**

**депутатов Законодательного Собрания Красноярского края четвертого созыва**

**Дата принятия решения о назначении выборов – 17 июня 2021 года**

**Дата официального опубликования решения о назначении выборов – 18 июня 2021 года**

**Дни голосования – 17, 18 и 19 сентября 2021 года**

| № | **Содержание мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнители** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
| 1. | Представление сведений об избирателях в территориальные избирательные комиссии, а в случаях, предусмотренных законом, – в участковые комиссии | Сразу после назначения дня голосования, а если список составляется участковой избирательной комиссией – сразу после их cформирования | Глава местной администрации муниципального района, муниципального округа, городского округа, командир воинской части, руководитель организации, в которой избиратель временно пребывает, капитан судна, начальник полярной станции |
| 2. | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территории одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий | Не позднее 9 августа 2021 года, а применительно к участкам, образованным в местах временного и т.п. пребывания, – не позднее чем через 2 дня после их образования | Глава местной администрации муниципального района, муниципального округа, городского округа |
| 3. | Образование (в порядке исключения) избирательных участков на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях | Не позднее 4 августа 2021 года, а в исключительных случаях по решению территориальных избирательных комиссий – не позднее чем за 5 дней до дня голосования (не позднее 13 сентября 2021 года) | Командиры воинских частей по решению территориальных избирательных комиссий |
| 4. | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей, в труднодоступных или отдаленных местностях, на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании, на полярных станциях | Не позднее 19 августа 2021 года, а в исключительных случаях по согласованию с Избирательной комиссией Красноярского края – не позднее чем за 3 дня до первого дня голосования (не позднее 13 сентября 2021 года)  | Территориальные избирательные комиссии (в труднодоступных или отдаленных местностях, на судах, находящихся в день голосования в плавании, на полярных станциях – по согласованию с руководителем объекта, расположенного в труднодоступной или отдаленной местности, капитаном судна или судовладельцем, начальником полярной станции) |
| 5. | Реализация избирателем права подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения лично в территориальную избирательную комиссию или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг либо в электронном виде через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» | Со 2 августа по 13 сентября 2021 года | Избиратели, которые будут находиться в дни голосования вне места своего жительства, но на территории избирательного округа, к котором они обладают активным избирательным правом |
| 6. | Реализация избирателем права подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения лично в участковую избирательную комиссию | С 8 по 13 сентября 2021 года | Избиратели, которые будут находиться в дни голосования вне места своего жительства, но на территории избирательного округа, к котором они обладают активным избирательным правом |
| 7. | Составление списков избирателей- по избирательному участку, образованному в труднодоступной или отдаленной местности, на территории воинской части- по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей, на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании, и на полярных станциях | Не позднее 28 августа 2021 годаНе позднее 28 августа 2021 года,а в исключительных случаях – не позднее чем в день сформирования участковой избирательной комиссииНе позднее 16 сентября 2021 года | Территориальные избирательные комиссииУчастковые избирательные комиссииУчастковые избирательные комиссии |
| 8. | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию | Не позднее 8 сентября 2021 года, а при проведении досрочного голосования отдельных групп избирателей – не позднее 28 августа 2021 года | Территориальные избирательные комиссии |
| 9. | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения  | С 8 сентября 2021 года, а при проведении досрочного голосования – с 28 августа 2021 года | Участковые избирательные комиссии |
| 10. | Реализация избирателями, которые не имели возможности подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, права подачи в соответствующую участковую избирательную комиссию личного письменного заявления о включении в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания | Не позднее 14 часов по местному времени 16 сентября 2021 года | Избиратели, которые будут находиться в день голосования в больницах или местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых; избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части; избиратели, работающие вахтовым методом |
| 11. | Подписание выверенного и уточненного первого экземпляра списка избирателей с указанием количества сброшюрованных отдельных книг и заверение его печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее 16 сентября 2021 года | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ** |
| 12. | Опубликование сообщения о дополнительном зачислении в резерв составов участковых избирательных комиссий в государственных или муниципальных СМИ | После принятия решения | Территориальные избирательные комиссии |
| 13. | Размещение сообщений территориальных избирательных комиссий о дополнительном зачислении в резерв составов участковых избирательных комиссий в сети «Интернет» | Не позднее чем через 3 дня со дня принятия решения территориальной избирательной комиссией | Избирательная комиссия Красноярского края |
| 14. | Сбор предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий  | С 30 июля по 19 августа 2021 года | Территориальные избирательные комиссии |
| 15. | Принятие решения о дополнительном зачислении в резерв составов участковых избирательных комиссий | Нe позднее чем через 15 дней со дня окончания приема предложений по кандидатурам для зачисления в резерв составов УИК | Территориальные избирательные комиссии  |
| 16. | Формирование участковой избирательной комиссии на избирательном участке, образованном на территории воинской части, расположенной в обособленной, удаленной от населенных пунктов местности, на избирательном участке, образованном в труднодоступной и отдаленной местности, на судне, которое будет находиться в день голосования в плавании, или на полярной станции, в местах временного пребывания избирателей  | Не позднее 3 сентября 2021 года, а в исключительных случаях – не позднее 16 сентября 2021 года | Территориальные избирательные комиссии |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ, КРАЕВЫХ СПИСКОВ КАНДИДАТОВ |
| 17. | Публикация и размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет списка политических партий, их региональных отделений, зарегистрированных на территории Красноярского края, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях» принимать участие в выборах депутатов Законодательного Собрания Красноярского края в качестве избирательных объединений, и направление указанного списка в Избирательную комиссию Красноярского края | Не позднее 21 июня 2021 года | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю |
| 18. | Самовыдвижение кандидатов по одномандатным (двухмандатным) избирательным округам | С 19 июня по 19 июля 2021 года (включительно) | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
| 19. | Выдвижение кандидатов по одномандатным (двухмандатным) избирательным округам и в составе краевого списка кандидатов по единому краевому избирательному округу | С 19 июня по 19 июля 2021 года (включительно) | Избирательные объединения |
| 20. | Представление заявления о согласии баллотироваться по соответствующему одномандатному (двухмандатному) избирательному округу и иных избирательных документов, необходимых для самовыдвижения, в окружную избирательную комиссию | Не позднее 19 июля 2021 года  | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, выдвигающиеся в порядке самовыдвижения |
| 21. | Представление в Избирательную комиссию Красноярского края краевого списка кандидатов, списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным (двухмандатным) избирательным округам, и иных избирательных документов, необходимых для заверения указанных списков | Не позднее 19 июля 2021 года | Уполномоченный представитель избирательного объединения |
| 22. | Рассмотрение документов, представленных избирательными объединениями для заверения краевого списка кандидатов, списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по одномандатным (двухмандатным) избирательным округам, и принятие решения о заверении соответствующего списка кандидатов либо об отказе в его заверении | В течение 3-х дней со дня приема документов | Избирательная комиссия Красноярского края |
| 23. | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения о заверении соответствующего списка кандидатов с копией заверенного списка кандидатов либо об отказе в его заверении  | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | Избирательная комиссия Красноярского края |
| 24. | Направление решения о заверении списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по одномандатным (двухмандатным) избирательным округам, с копиями заверенного списка (заверенными выписками из указанного списка) и копиями заявлений кандидатов о согласии баллотироваться в соответствующие окружные избирательные комиссии  | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | Избирательная комиссия Красноярского края |
| 25. | Сбор подписей избирателей в поддержку самовыдвижения кандидата, выдвижения кандидата избирательным объединением по одномандатному (двухмандатному) избирательному округу, выдвижения краевого списка кандидатов | Со дня оплаты изготовления подписных листов | Граждане Российской Федерации, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет и не признанные судом недееспособными |
| 26. | Представление в окружные избирательные комиссии документов для регистрации кандидатов, выдвинутых по одномандатным (двухмандатным) избирательным округам  | Не ранее 5 июля и не позднее 4 августа 2021 года до 18 часов по местному времени | Кандидат либо уполномоченный представитель избирательного объединения |
| 27. | Представление в Избирательную комиссию Красноярского края документов для регистрации краевого списка кандидатов | Не ранее 5 июля и не позднее 4 августа 2021 года до 18 часов по местному времени | Уполномоченный представитель избирательного объединения |
| 28. | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявлении неполноты сведений о кандидатах, отсутствии каких-либо необходимых документов или несоблюдения требований закона к оформлению документов | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, краевого списка кандидатов | Избирательная комиссия Красноярского края, окружные избирательные комиссии |
| 29. | Реализация кандидатом права внести уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения о нем, а избирательным объединением – в документы, содержащие сведения о выдвинутом им кандидате (выдвинутых им кандидатах), в том числе в составе краевого списка кандидатов, и представленные в соответствии с пунктами 1, 4 и 5 статьи 22, пунктами 9 и 10, подпунктом «е» пункта 16, пунктом 20 статьи 23 Уставного закона Красноярского края «О выборах депутатов Законодательного Собрания Красноярского края», а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей и списка лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей), представленные в соответствующую избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), краевого списка кандидатов и их регистрации, в целях приведения этих документов в соответствие с требованиями закона, в том числе к их оформлению | Не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, краевого списка кандидатов | Кандидат, избирательное объединение |
| 30. | Передача копии итогового протокола о результатах проверки подписных листов кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения | Не позднее чем за 2 суток до заседания соответствующей избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, краевого списка кандидатов | Избирательная комиссия Красноярского края, окружные избирательные комиссии |
| 31. | Принятие решения о регистрации кандидата, краевого списка кандидатов либо об отказе в регистрации | В течение 10 дней со дня приема документов, необходимых для регистрации кандидата, краевого списка кандидатов | Избирательная комиссия Красноярского края, окружные избирательные комиссии |
| 32. | Передача в СМИ сведений о кандидатах, зарегистрированных по одномандатным (двухмандатным) избирательным округам, и зарегистрированные списки кандидатов со сведениями о включенных в них кандидатах | В течение 48 часов после регистрации кандидата, списка кандидатов | Избирательная комиссия Красноярского края, окружные избирательные комиссии |
| 33. | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах, краевых списках кандидатов | Не позднее 3 сентября 2021 года | Окружные и территориальные избирательные комиссии |
| СТАТУС КАНДИДАТОВ |
| 34. | Назначение доверенных лиц | После выдвижения кандидата (кандидатов), краевого списка кандидатов | Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее кандидатов по одномандатным (двухмандатным) избирательным округам, избирательное объединение, выдвинувшее краевой список кандидатов |
| 35. | Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения | В течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | Избирательная комиссия Красноярского края, окружные избирательные комиссии |
| 36. | Регистрация уполномоченного представителя избирательного объединения по финансовым вопросам | После представления решения избирательного объединения о назначении уполномоченного представителя по финансовым вопросам и доверенности, при предъявлении им паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина | Избирательная комиссия Красноярского края |
| 37. | Регистрация уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам | После подачи письменного заявления кандидата, нотариально удостоверенной доверенности при предъявлении уполномоченным представителем кандидата по финансовым вопросам паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина | Окружная избирательная комиссия |
| 38. | Представление в избирательную комиссию, зарегистрировавшую кандидата, заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск СМИ |
| 39. | Реализация кандидатом, выдвинутым в составе краевого списка кандидатов, права на снятие своей кандидатуры | Не позднее 3 сентября 2021 года,а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 15 сентября 2021 года | Кандидат, выдвинутый в составе краевого списка кандидатов |
| 40. | Исключение кандидата из краевого списка кандидатов | В течение 2 суток со дня получения заявления | Избирательная комиссия Красноярского края |
| 41. | Реализация избирательным объединением в порядке, предусмотренном его уставом, права на исключение некоторых кандидатов из выдвинутого им краевого списка кандидатов | Не позднее 3 сентября 2021 года | Избирательное объединение, выдвинувшее краевой список кандидатов |
| 42. | Реализация избирательным объединением права на отзыв краевого списка кандидатов | Не позднее 11 сентября 2021 года | Орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении краевого списка кандидатов |
| 43. | Принятие решения об аннулировании регистрации краевого списка кандидатов (если краевой список кандидатов был зарегистрирован) | В течение 2 суток со дня получения заявления | Избирательная комиссия Красноярского края |
| 44. | Реализация кандидатом, выдвинутым по одномандатному (двухмандатному) избирательному округу, права на снятие своей кандидатуры | Не позднее 11 сентября 2021 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 15 сентября 2021 года | Кандидат, выдвинутый по одномандатному (двухмандатному) избирательному округу |
| 45. | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата (если кандидат, выдвинутый по одномандатному (двухмандатному) избирательному округу и подавший заявление о снятии своей кандидатуры, был зарегистрирован) | В течение 2 суток со дня получения заявления | Окружная избирательная комиссия |
| 46. | Реализация избирательным объединением в порядке и по основаниям, которые предусмотрены федеральным законом и (или) уставом избирательного объединения, права на отзыв кандидата, выдвинутого им по одномандатному (двухмандатному) избирательному округу | Не позднее 11 сентября 2021 года | Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата по одномандатному (двухмандатному) избирательному округу |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
| 47. | Агитационный период для избирательного объединения | Начинается со дня принятия им решения о выдвижении краевого списка кандидатов, кандидатов по одномандатным (двухмандатным) избирательным округам и прекращается в ноль часов по местному времени 17 сентября 2021 года | Доверенные лица избирательных объединений |
| 48. | Агитационный период для кандидата, выдвинутого в составе краевого списка кандидатов | Начинается со дня представления в Избирательную комиссию Красноярского края краевого списка кандидатов и прекращается в ноль часов по местному времени 17 сентября 2021 года | Кандидат, его доверенное лицо |
| 49. | Агитационный период для кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения | Начинается со дня представления кандидатом в окружную избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться и прекращается в ноль часов по местному времени 17 сентября 2021 года | Кандидат, его доверенное лицо |
| 50. | Агитационный период для кандидата, включенного в заверенный Избирательной комиссией Красноярского края список кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по одномандатным (двухмандатным) избирательным округам  | Начинается со дня представления кандидатом в окружную избирательную комиссию документов, предусмотренных пунктом 20 статьи 23 Уставного закона Красноярского края «О выборах депутатов Законодательного Собрания Красноярского края» и прекращается в ноль часов по местному времени 17 сентября 2021 года | Кандидат, его доверенное лицо |
| 51. | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | С 21 августа 2021 года до ноля часов по местному времени 17 сентября 2021 года | Зарегистрированный кандидат, избирательные объединения, зарегистрировавшие краевые списки кандидатов |
| 52. | Представление в территориальный орган Роскомнадзора списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, учредителями (соучредителями) которых или учредителями (соучредителями) редакций которых по состоянию на 18 июня 2021 года являются государственные органы и организации Красноярского края и (или) которым за год, предшествующий 18 июня 2021 года, выделялись бюджетные ассигнования из краевого бюджета на их функционирование и (или) в уставном (складочном) капитале которых по состоянию на 18 июня 2021 года имеется доля (вклад) Красноярского края | Не позднее 23 июня 2021 года | Агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края |
| 53. | Представление в территориальный орган Роскомнадзора списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие пункта 3 статьи 47 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий 18 июня 2021 года, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований | Не позднее 23 июня 2021 года  | Органы местного самоуправления |
| 54. | Представление перечня региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания, региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий в Избирательную комиссию Красноярского края | Не позднее 28 июня 2021 года  | Енисейское управление Роскомнадзора  |
| 55. | Опубликование перечня региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания, региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее 3 июля 2021 года | Избирательная комиссия Красноярского края |
| 56. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевых изданиях и представление указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевом издании в Избирательную комиссию Красноярского края | Не позднее 18 июля 2021 года | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| 57. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов. Представление указанных сведений, а также сведений, содержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) в Избирательную комиссию Красноярского края | Не позднее 18 июля 2021 года | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 58. | Опубликование информации об общем объеме печатной площади, которую редакция регионального государственного периодического печатного издания предоставляет для проведения предвыборной агитации. Направление этой информации в Избирательную комиссию Красноярского края вместе со сведениями о размере и других условиях оплаты печатной площади | Не позднее 18 июля 2021 года  | Редакции региональных государственных периодических печатных изданий |
| 59. | Выделение на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения печатных агитационных материалов  | Не позднее 19 августа 2021 года | Органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии |
| 60. | Проведение жеребьевки в целях распределения печатной площади, предоставляемой безвозмездно, между всеми зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, зарегистрировавшими краевые списки кандидатов, и установления дат публикации их предвыборных агитационных материалов | По завершении регистрации кандидатов, краевых списков кандидатов, но не позднее 19 августа 2021 года | Редакция регионального государственного периодического печатного издания, выходящего не реже одного раза в неделю, с участием заинтересованных лиц |
| 61. | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени, предоставляемого для проведения совместных агитационных мероприятий и размещения агитационных материалов | По завершении регистрации кандидатов, краевых списков кандидатов, но не позднее 19 августа 2021 года | Избирательная комиссия Красноярского края с участием представителей региональных государственных организаций телерадиовещания |
| 62. | Утверждение графика распределения бесплатного эфирного времени и его опубликование в региональных государственных периодических печатных изданиях | После проведения жеребьевки | Избирательная комиссия Красноярского края |
| 63. | Проведение жеребьевки дат опубликования предвыборных агитационных материалов зарегистрированного кандидата, избирательного объединения, зарегистрировавшего краевой список кандидатов, на платной основе на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных зарегистрированными кандидатами, уполномоченными представителями избирательных объединений | Не позднее 19 августа 2021 года | Редакции региональных государственных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю, с участием заинтересованных лиц на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных зарегистрированными кандидатами, уполномоченными представителями избирательных объединений  |
| 64. | Проведение жеребьевки платного эфирного времени  | Не позднее 19 августа 2021 года | Региональные государственные организации телерадиовещанияс участием заинтересованных лиц на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных зарегистрированными кандидатами, уполномоченными представителями избирательных объединений, зарегистрировавших краевые списки кандидатов |
| 65. | Проведение жеребьевки дат опубликования предвыборных агитационных материалов зарегистрированного кандидата, избирательного объединения, зарегистрировавшего краевой список кандидатов на платной основе с участием заинтересованных лиц на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных зарегистрированными кандидатами, уполномоченными представителями избирательных объединений | Не позднее 19 августа 2021 года | Редакции общероссийских государственных и муниципальных периодических печатных изданий, редакции выходящих реже одного раза в неделю региональных государственных периодических печатных изданий, выполнившие условия, предусмотренные пунктом 6 статьи 36 Уставного закона Красноярского края «О выборах депутатов Законодательного Собрания Красноярского края» |
| 66. | Проведение жеребьевки платного эфирного времени с участием заинтересованных лиц на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных зарегистрированными кандидатами, уполномоченными представителями избирательных объединений, зарегистрировавших краевые списки кандидатов | Не позднее 19 августа 2021 года | Общероссийские государственные и муниципальные организации телерадиовещания, выполнившие условия, предусмотренные пунктом 6 статьи 36 Уставного закона Красноярского края «О выборах депутатов Законодательного Собрания Красноярского края»  |
| 67. | Сообщение соответствующим организациям телерадиовещания и редакциям периодических печатных изданий об отказе от использования эфирного времени, печатной площади | Не позднее чем за 5 дней до выхода агитационного материала в эфир (не позднее чем за 5 дней до дня опубликования предвыборного агитационного материала), а если выход агитационного материала в эфир должен состояться менее чем через 5 дней со дня проведения жеребьевки – в день жеребьевки | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, зарегистрировавшее краевой список кандидатов |
| 68. | Представление филиалу публичного акционерного общества «Сбербанк России» (иной кредитной организации) платежного документа о перечислении средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади в полном объеме | Не позднее чем за 2 дня до дня предоставления эфирного времени, опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированный кандидат или его уполномоченный представитель по финансовым вопросам, уполномоченный представитель избирательного объединения по финансовым вопросам  |
| 69. | Представление копии платежного документа с отметкой филиала публичного акционерного общества «Сбербанк России» (иной кредитной организации) в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания | До предоставления эфирного времени, печатной площади | Зарегистрированный кандидат или его уполномоченный представитель по финансовым вопросам, уполномоченный представитель избирательного объединения по финансовым вопросам |
| 70. | Рассмотрение заявок зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших краевые списки кандидатов, о выделении помещений для проведения встреч с избирателями на установленное территориальной избирательной комиссией время | В течение 3 дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий, находящихся в государственной или муниципальной собственности; собственники, владельцы помещений, находящихся в собственности организаций, имеющих на 18 июня 2021 года в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую 30 %, и предоставленных зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, зарегистрировавшему краевой список кандидатов |
| 71. | Уведомление в письменной форме Избирательной комиссии Красноярского края о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, зарегистрировавшему краевой список кандидатов, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственник, владелец помещения |
| 72. | Размещение информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет или иным способом доведение ее до сведения других зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений | В течение двух суток с момента получения уведомления | Избирательная комиссия Красноярского края |
| 73. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») | С 14 по 19 сентября 2021 года | Граждане, редакции СМИ, организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов общественного мнения и прогнозы результатов выборов |
| 74. | Подача заявки на аккредитацию представителей СМИ для осуществления полномочий, указанных в пунктах 3, 7, 9 статьи 18 Уставного закона Красноярского края «О выборах депутатов Законодательного Собрания Красноярского края» | Не позднее 13 сентября 2021 года (при проведении досрочного голосования – не позднее чем за 3 дня до дня досрочного голосования) | Редакции СМИ |
| 75. | Опубликование предвыборной программы не менее чем в одном региональном государственном периодическом печатном издании, а также ее размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Не позднее 8 сентября 2021 года | Политическая партия, выдвинувшая кандидатов, краевой список кандидатов, которые зарегистрированы избирательной комиссией |
| 76. | Оповещение о месте и времени проведения встреч с избирателями из числа военнослужащих всех зарегистрированных кандидатов либо их доверенных лиц, уполномоченных представителей либо доверенных лиц всех избирательных объединений | Не позднее чем за 3 дня до проведения встречи | Командир воинской части совместно с избирательной комиссией, обратившейся к командиру воинской части с запросом о предоставлении здания (помещения) для проведения агитационного публичного мероприятия |
| 77. | Предоставление в Избирательную комиссию Красноярского края данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевых изданиях | Не позднее 29 сентября 2021 года | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий и редакции сетевых изданий |
| 78. | Хранение документов о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади, предоставлении услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевых изданиях | Не менее 3-х лет после дня голосования | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий и редакции сетевых изданий |
| 79. | Хранение видео- и аудиозаписей, выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию | Не менее 12 месяцев со дня выхода указанных программ в эфир | Организации телерадиовещания, предоставлявшие эфирное время для проведения предвыборной агитации |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
| 80. | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Законодательного Собрания Красноярского края, обеспечением деятельности избирательных комиссий в течение срока их полномочий, использованием и эксплуатацией средств автоматизации, а также с повышением правовой культуры избирателей и обучением организаторов выборов | В соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов краевого бюджета, но не позднее 27 июня 2021 года | Министерство финансов Красноярского края |
| 81. | Выдача кандидату, выдвинутому по одномандатному (двухмандатному) избирательному округу (уполномоченному по финансовым вопросам) документа для открытия специального избирательного счета | В течение 3-х дней после уведомления о выдвижении | Окружная избирательная комиссия |
| 82. | Выдача избирательному объединению документа для открытия специального избирательного счета  | В течение 3 дней после заверения Избирательной комиссией Красноярского края выдвинутого соответствующим избирательным объединением краевого списка кандидатов и регистрации его уполномоченных представителей по финансовым вопросам | Избирательная комиссия Красноярского края  |
| 83. | Открытие кандидатом, выдвинутым по одномандатному (двухмандатному) избирательному округу, избирательным объединением, выдвинувшим краевой список кандидатов специального избирательного счета | После получения соответствующего документа и до предоставления документов для регистрации кандидата, краевого списка кандидатов  | Кандидат, выдвинутый по одномандатному (двухмандатному) избирательному округу, избирательное объединение, выдвинувшее краевой список кандидатов |
| 84. | Представление Избирательной комиссии Красноярского края, окружным избирательным комиссиям сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов, избирательных объединений  | Не реже одного раза в неделю, а менее чем за 10 дней до дня голосования – не реже одного раза в три операционных дня | Филиалы публичного акционерного общества «Сбербанк России» (иной кредитной организации) |
| 85. | Направление в СМИ для опубликования информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | Периодически до дня голосования (но не реже 1 раза в 2 недели) | Избирательная комиссия Красноярского края, окружные избирательные комиссии |
| 86. | Возврат пожертвований жертвователям в случае, если пожертвование внесено гражданином или юридическим лицом, не имеющими права осуществлять такое пожертвование, либо пожертвование внесено с нарушением требований пунктов 7 и 8 статьи 58 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», либо пожертвование внесено в размере, превышающем максимальный размер такого пожертвования | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на соответствующий специальный избирательный счет | Кандидат, избирательное объединение |
| 87. | Перечисление в доход краевого бюджета пожертвований, внесенных анонимными жертвователями | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат, избирательное объединение |
| 88. | Представление в соответствующую избирательную комиссию первого финансового отчета | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации кандидата, краевого списка кандидатов | Кандидаты, уполномоченные представители избирательных объединений |
| Представление в соответствующую избирательную комиссию итогового финансового отчета | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | Кандидаты, уполномоченные представители избирательных объединений |
| 89. | Направление копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших краевые списки кандидатов в редакции СМИ для опубликования | Не позднее чем через 5 дней со дня их представления | Избирательная комиссия Красноярского края, окружные избирательные комиссии |
| 90. | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды | В 5-дневный срок со дня поступления представления соответствующей избирательной комиссии | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
| 91. | Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Красноярского края:между окружными избирательными комиссиямимежду территориальными избирательными комиссиямимежду участковыми избирательными комиссиями | Не позднее 9 августа 2021 годаНе позднее 19 августа 2021 годаНе позднее 29 августа 2021 года | Избирательная комиссия Красноярского краяТерриториальные избирательные комиссии |
| 92. | Представление в территориальную избирательную комиссию отчета о поступлении участковой избирательной комиссии средств, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Красноярского края, и расходовании этих средств | Не позднее 29 сентября 2021 года | Участковые избирательные комиссии |
| 93. | Прекращение всех финансовых операций по специальному избирательному счету кандидата, избирательного объединения (за исключением возврата в избирательный фонд неизрасходованных средств и зачисления на указанный счет средств, перечисленных до дня голосования) | 17 сентября 2021 года | Кандидат, избирательное объединение |
| 94. | Продление срока проведения финансовых операций по оплате работ (услуг, товаров), выполненных (оказанных, приобретенных) до даты прекращения финансовых операций по соответствующему специальному избирательному счету | До даты сдачи итогового финансового отчета | Избирательная комиссия Красноярского края, окружные избирательные комиссии по ходатайству кандидата, избирательного объединения |
| 95. | Закрытие специального избирательного счета | До дня предоставления итогового финансового отчета | Кандидат, избирательное объединение |
| 96. | Возврат гражданам и юридическим лицам, внесшим (перечислившим) добровольные пожертвования, неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете | После 19 сентября 2021 года | Кандидат, избирательное объединение |
| 97. | Представление в Избирательную комиссию Красноярского края отчета о поступлении территориальной избирательной комиссии средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, и расходовании этих средств | Не позднее 9 октября 2021 года | Территориальные избирательные комиссии |
| 98. | Представление в Избирательную комиссию Красноярского края отчета о поступлении окружной избирательной комиссии средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, и расходовании этих средств | Не позднее чем через 35 дней со дня официального опубликования результатов выборов в соответствующем одномандатном (двухмандатном) избирательном округе | Окружные избирательные комиссии |
| 99. | Перечисление в доход краевого бюджета неизрасходованных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах кандидатов, избирательных объединений, и закрытие этих счетов | После 17 ноября 2021 года (не ранее 18 ноября 2021 года) | Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» (иной кредитной организации) |
| 100. | Представление в Законодательное Собрание Красноярского края отчета о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, а также передача указанного отчета редакциям средств массовой информации для опубликования | Не позднее чем через 3 месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов депутатов Законодательного Собрания Красноярского края | Избирательная комиссия Красноярского края  |
| 101. | Возврат не израсходованных избирательными комиссиями средств, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Красноярского края, в доход краевого бюджета | Не позднее чем через 60 дней после представления в Законодательное Собрание Красноярского края отчета о расходовании средств краевого бюджета | Избирательная комиссия Красноярского края |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
| 102. | Принятие решения об изготовлении избирательных бюллетеней. Утверждение порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней, а также количества избирательных бюллетеней | Не позднее 14 августа 2021 года | Избирательная комиссия Красноярского края |
| 103. | Проведение жеребьевки в целях установления порядка помещения наименований политических партий, зарегистрировавших краевые списки кандидатов, а также эмблемы этих избирательных объединений в тексте избирательного бюллетеня для голосования по единому краевому избирательному округу | Не позднее 19 августа 2021 года | Избирательная комиссия Красноярского края с участием уполномоченных представителей избирательных объединений |
| 104. | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня для голосования по единому краевому избирательному округу, а также формы избирательного бюллетеня для голосования по одномандатному и двухмандатному избирательным округам | Не позднее 25 августа 2021 года | Избирательная комиссия Красноярского края |
| 105. | Утверждение текста избирательного бюллетеня для голосования по одномандатному (двухмандатному) избирательному округу | Не позднее 27 августа 2021 года | Окружные избирательные комиссии |
| 106. | Изготовление избирательных бюллетеней | Не позднее 29 августа 2021 года | Полиграфическая организация, получившая заказ на изготовление избирательных бюллетеней |
| 107. | Принятие решения о разрешении проведения досрочного голосования всех избирателей на одном или нескольких избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях, на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании, на полярных станциях  | До даты проведения досрочного голосования | Избирательная комиссия Красноярского края |
| 108. | Принятие решения о разрешении проведения досрочного голосования отдельных групп избирателей, находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено | До даты проведения досрочного голосования | Избирательная комиссия Красноярского края |
| 109. | Проведение досрочного голосования всех избирателей на одном или нескольких избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях, на судах, которые буду находиться в день голосования в плавании, на полярных станциях; проведение досрочного голосования отдельных групп избирателей, находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено | Не ранее 29 августа 2021 года | Участковые избирательные комиссии |
| 110. | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам Избирательной комиссии Красноярского края с правом решающего голоса, уничтожения лишних избирательных бюллетеней | Не позднее чем за 2 дня до получения Избирательной комиссией Красноярского края избирательных бюллетеней от соответствующей полиграфической организации | Избирательная комиссия Красноярского края |
| 111. | Получение избирательных бюллетеней | По факту изготовления | Избирательная комиссия Красноярского края |
| 112. | Передача избирательных бюллетеней для голосования по единому краевому избирательному округу, по одномандатным и двухмандатным избирательным округам окружным избирательным комиссиям | В срок, установленный решением о распределении избирательных бюллетеней | Избирательная комиссия Красноярского края |
| 113. | Передача избирательных бюллетеней для голосования по единому краевому избирательному округу, по одномандатным и двухмандатным избирательным округам территориальным избирательным комиссиям | В срок, установленный решением окружной избирательной комиссии о распределении избирательных бюллетеней | Окружные избирательные комиссии |
| 114. | Передача избирательных бюллетеней для голосования по единому краевому избирательному округу, по одномандатным и двухмандатным избирательным округам участковым избирательным комиссиям | В срок, установленный решением территориальной избирательной комиссии, но не позднее чем за 1 день до первого дня голосования (в том числе досрочного голосования) | Территориальные избирательные комиссии |
| 115. | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования при проведении досрочного голосования всех избирателей на одном или нескольких избирательных участках, образованных в отдаленных или труднодоступных местностях, или отдельных групп избирателей | Не позднее 8 сентября 2021 годане позднее чем за 5 дней до дня досрочного голосования | Территориальные и участковые избирательные комиссии |
| 116. | Подача в участковую избирательную комиссию письменных заявлений (устных обращений) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования с указанием причины, по которой избиратель не может прибыть в помещение для голосования | С 9 сентября 2021 года до 14.00 часов19 сентября 2021 года | Избиратели |
| 117. | Проведение голосования | С 8 до 20 часов 17 – 19 сентября 2021 года  | Участковые избирательные комиссии |
| 118. | Подсчет голосов на избирательных участках и составление протоколов об итогах голосования | Сразу по окончании голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке | Участковые избирательные комиссии |
| 119. | Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования по требованию лиц, имеющих право на их получение | Незамедлительно после подписания протоколов об итогах голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 120. | Установление итогов голосования, составление протоколов и сводных таблиц в территориальной избирательной комиссии | Не позднее 21 сентября 2021 года | Территориальные избирательные комиссии |
| 121. | Определение результатов выборов по одномандатному (двухмандатному) избирательному округу | Не позднее 23 сентября 2021 года | Окружные избирательные комиссии |
| 122. | Определение результатов выборов по единому краевому избирательному округу | Не позднее 30 сентября 2021 года | Избирательная комиссияКрасноярского края |
| 123. | Направление предварительных данных о результатах выборов редакциям СМИ | В течение суток после определения результатов выборов | Избирательная комиссия Красноярского края, окружные избирательные комиссии |
| 124. | Направление извещения зарегистрированным кандидатам, избранным депутатами Законодательного Собрания Красноярского края | Незамедлительно после определения результатов выборов | Избирательная комиссия Красноярского края, окружные избирательные комиссии |
| 125. | Реализация зарегистрированным кандидатом, избранным депутатом в составе краевого списка кандидатов, права на отказ от получения депутатского мандата | В 5-дневный срок со дня получения извещения | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом Законодательного Собрания Красноярского края в составе краевого списка кандидатов |
| 126. | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата Законодательного Собрания Красноярского края, либо копии документа, удостоверяющего, что кандидатом в 3-дневный срок со дня получения извещения было подано заявление об освобождении от таких обязанностей | В 5-дневный срок после получения извещения | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом Законодательного Собрания Красноярского края |
| 127. | Официальное опубликование данных, содержащихся в протоколах всех территориальных избирательных комиссий об итогах голосования и соответствующих сводных таблицах, в региональном государственном периодическом печатном издании | Не позднее 3 октября 2021 года | Окружные избирательные комиссии |
| 128. | Установление общих результатов выборов  | Не позднее 4 октября 2021 года | Избирательная комиссия Красноярского края |
| 129. | Официальное опубликование общих результатов выборов депутатов Законодательного Собрания Красноярского края, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым зарегистрированным краевым списком кандидатовОфициальное опубликование полных данных, содержащихся в протоколах всех окружных избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов | Не позднее 9 октября 2021 года | Избирательная комиссия Красноярского края |
| 130. | Регистрация кандидата, избранного депутатом Законодательного Собрания Красноярского края, выдача удостоверения об избрании | После официального опубликования результатов выборов депутатов Законодательного Собрания Красноярского края и выполнения зарегистрированным кандидатом требования, предусмотренного пунктом 1 статьи 55 Уставного закона Красноярского края «О выборах депутатов Законодательного Собрания Красноярского края» | Избирательная комиссия Красноярского края, окружные избирательные комиссии |
| 131. | Официальное опубликование информации, включающей в себя полные данные, содержащиеся в протоколах всех избирательных комиссий, за исключением участковых избирательных комиссий, об итогах голосования, о результатах выборов депутатов Законодательного Собрания Красноярского края, а также биографические и иные сведения обо всех избранных депутатах Законодательного Собрания Красноярского края | Не позднее 18 ноября 2021 года | Избирательная комиссия Красноярского края |
| 132. | Размещение информации, включающей в себя полные данные, содержащиеся в протоколах всех избирательных комиссий, за исключением участковых избирательных комиссий, об итогах голосования, о результатах выборов депутатов Законодательного Собрания Красноярского края, а также биографические и иные сведения обо всех избранных депутатах Законодательного Собрания Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Не позднее чем через 3 месяца со дня официального опубликования данных, указанных в пункте 131 настоящего Календарного плана | Избирательная комиссия Красноярского края  |